## Feuil1
Tâche / nom | Thème | Permissions | Antoine | Paul | Nathan | Axel
WBS | Gestion de projet |  | R | R | R | R | R :Réalisation
PERT | Gestion de projet |  | A | R | A | A | A : Approbation
Gantt | Gestion de projet |  | I | R | I | I | C : Consultation
RACI | Gestion de projet |  | I | R | I | I | I : Information
Rapport | Gestion de projet |  | I | R | I | I
Merise (SQL) | BDD |  | C | A | R | R
Zoning | Web |  | R | A | C | C
Wireframe | Web |  | R | R | I | I
Mockup | Web |  | R | R | R | R
Scripts JavaScript | JS
Visuel HTML CSS | HTML CSS
API REST NodeJS | Node
Formulaire d'inscription | PHP | Étudiant
Connexion au site web | PHP | Étudiant
Formulaire "boite à idées" | PHP | Étudiant connecté
Voter pour une idée | PHP | Étudiant connecté
Ajouter des photos sur les events | JS | Étudiant connecté
Voir les events passées, pouvoir liker et commenter | PHP | Étudiant connecté
Poster une manifestation | JS | BDE
Accéder aux manifestations dans "boite à idées" | PHP | BDE
Pouvoir choisir et valider une manifestation | JS | BDE
Accéder aux inscriptions d'un event + pouvoir DL en PDF / CSV | JS | BDE
Administrer photos et commentaires des anciens events | PHP | BDE
Poke BDE | JS | CESI
Droits CESI = droits Étudiant | HTML CSS JS | CESI
Bouton DL toutes les photos | JS PHP | CESI
Ajouter / supprimer / classer produits dans la boutique | PHP | BDE
Passer commande via panier / sauvegarder le panier en cours | JS PHP | Étudiant connecté
Notifier BDE lors d'une commande par un étudiant | JS | BDE
Afficher 3 articles les plus commandés | PHP
Barre de recherche --> autocomplétion / formulaire + filtrage | PHP JS
Livrables |  |  | R | R | R | R
Synthèse des problèmes rencontrés |  |  | C | R | C | C
Bilans personnels |  |  | R | R | R | R
Powerpoint |  |  | R | R | R | R